## Historias, Enunciado y Puntos
Desarrollo Ágil: Historias De Usuario, Enunciado y Puntos De Historia
ID | Historia de Usuario | Enunciado | Puntos de Historia
HU-01 | Registro de usuario | Como usuario, quiero registrarme para crear una cuenta personal. | 5
HU-02 | Inicio de sesión | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta. | 3
HU-03 | Publicación de tweets | Como usuario, quiero publicar tweets para compartir mensajes cortos. | 5
HU-04 | Seguir a otros usuarios | Como usuario, quiero seguir a otros usuarios para ver sus publicaciones en mi timeline. | 3
HU-05 | Buscar usuarios | Como usuario, quiero buscar usuarios para encontrar personas específicas. | 3
HU-06 | Línea de tiempo | Como usuario, quiero ver una línea de tiempo para consultar los tweets de los usuarios que sigo. | 5
HU-07 | Retweets | Como usuario, quiero retuitear publicaciones para compartir tweets de otros con mis seguidores. | 3
HU-08 | Me gusta | Como usuario, quiero dar "me gusta" a tweets para guardarlos como favoritos. | 2
HU-09 | Respuestas | Como usuario, quiero responder a tweets para interactuar con otros usuarios. | 3
HU-10 | Hashtags | Como usuario, quiero usar hashtags para clasificar y facilitar la búsqueda de mis tweets. | 2
HU-11 | Notificaciones | Como usuario, quiero recibir notificaciones para estar informado de actividad relevante en mi cuenta. | 5
HU-12 | Mensajes directos | Como usuario, quiero enviar mensajes directos para comunicarme privadamente con otros usuarios. | 5
HU-13 | Verificación de cuentas | Como usuario, quiero verificar mi cuenta para confirmar mi identidad como figura pública o entidad. | 3
HU-14 | Informes de contenido | Como usuario, quiero reportar contenido o cuentas para notificar violaciones de políticas. | 2
HU-15 | Integración con otras plataformas | Como usuario, quiero compartir mis tweets en otras plataformas para aumentar su alcance. | 3

## Historias con Criterios Tablas
Desarrollo Ágil: Historias De Usuario Y Criterios De Aceptación
Identificador (ID) de la historia | Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU-01 | Usuario | Registro de usuario | Crear una cuenta personal | 1 | Registro exitoso | Usuario nuevo en la app | Ingresa datos válidos en el formulario | La cuenta se crea y recibe confirmación
|  |  |  | 2 | Validación de campos | Usuario llena formulario incompleto | Hace clic en "Registrar" | Se muestran mensajes de error indicando campos obligatorios
|  |  |  | 3 | Confirmación de correo | Usuario ingresa email válido | Envía formulario | Recibe correo de verificación
|  |  |  | 4 | Contraseña segura | Usuario escribe clave corta | Intenta registrar | Sistema indica que debe cumplir requisitos de seguridad
|  |  |  | 5 | Nombre de usuario único | Usuario elige un nombre existente | Envía formulario | Sistema notifica que debe seleccionar otro nombre
HU-02 | Usuario | Inicio de sesión | Acceder a su cuenta | 1 | Inicio exitoso | Usuario registrado | Ingresa credenciales válidas | Accede a su perfil y timeline
|  |  |  | 2 | Validación de credenciales | Usuario registrado | Ingresa clave incorrecta | El sistema muestra mensaje de error
|  |  |  | 3 | Recuperación de contraseña | Usuario registrado | Hace clic en "Olvidé mi contraseña" | El sistema envía correo de recuperación
|  |  |  | 4 | Sesión persistente | Usuario registrado | Selecciona "Mantener sesión iniciada" | No necesita ingresar credenciales la próxima vez
|  |  |  | 5 | Bloqueo por intentos fallidos | Usuario registrado | Ingresa 5 veces mal la contraseña | El sistema bloquea temporalmente la cuenta
HU-03 | Usuario | Publicación de tweets | Compartir mensajes cortos | 1 | Publicación exitosa | Usuario autenticado | Escribe tweet válido (<280 caracteres) | Tweet aparece en su perfil y timeline
|  |  |  | 2 | Validación límite de caracteres | Usuario autenticado | Escribe tweet >280 caracteres | El sistema bloquea publicación y muestra aviso
|  |  |  | 3 | Adjuntar imagen | Usuario autenticado | Añade imagen al tweet | Tweet se publica con la imagen visible
|  |  |  | 4 | Tweet vacío | Usuario autenticado | No escribe nada | El sistema bloquea publicación
|  |  |  | 5 | Confirmación de envío | Usuario autenticado | Envía tweet | El sistema muestra mensaje de confirmación
HU-04 | Usuario | Seguir a otros usuarios | Ver publicaciones en timeline | 1 | Seguir usuario | Usuario autenticado | Hace clic en "Seguir" | El usuario queda en su lista de seguidos
|  |  |  | 2 | Dejar de seguir | Usuario autenticado | Hace clic en "Dejar de seguir" | Usuario desaparece de lista de seguidos
|  |  |  | 3 | Timeline actualizado | Usuario autenticado | Empieza a seguir a alguien | Sus tweets aparecen en el timeline
|  |  |  | 4 | Evitar duplicados | Usuario autenticado | Intenta seguir a alguien ya seguido | Sistema muestra que ya lo sigue
|  |  |  | 5 | Confirmación de acción | Usuario autenticado | Sigue a alguien | Sistema muestra mensaje "Ahora sigues a X"
HU-05 | Usuario | Buscar usuarios | Encontrar personas específicas | 1 | Búsqueda por nombre | Usuario autenticado | Ingresa nombre exacto | El sistema muestra coincidencias
|  |  |  | 2 | Búsqueda por palabra clave | Usuario autenticado | Ingresa palabra clave parcial | El sistema muestra usuarios relacionados
|  |  |  | 3 | Búsqueda vacía | Usuario autenticado | No ingresa texto | El sistema muestra aviso
|  |  |  | 4 | Resultados ordenados | Usuario autenticado | Ingresa término válido | El sistema muestra resultados por relevancia
|  |  |  | 5 | Sin coincidencias | Usuario autenticado | Ingresa nombre inexistente | El sistema muestra "No se encontraron usuarios"
Identificador (ID) de la historia | Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU-06 | Usuario | Línea de tiempo | Ver tweets de seguidos | 1 | Visualización timeline | Usuario autenticado | Accede a inicio | Ve tweets en orden cronológico
|  |  |  | 2 | Timeline actualizado | Usuario autenticado | Refresca página/app | Se muestran nuevos tweets
|  |  |  | 3 | Tweets propios visibles | Usuario autenticado | Publica tweet | Su tweet aparece en el timeline
|  |  |  | 4 | Tweets ordenados | Usuario autenticado | Ve inicio | Sistema muestra los más recientes primero
|  |  |  | 5 | Sin seguidos | Usuario autenticado | No sigue a nadie | Timeline aparece vacío con mensaje
HU-07 | Usuario | Retweets | Compartir tweets de otros | 1 | Retweet exitoso | Usuario autenticado | Hace clic en "Retweet" | Tweet aparece en su perfil
|  |  |  | 2 | Retweet con comentario | Usuario autenticado | Selecciona “Retweet con comentario” | Tweet se publica con texto añadido
|  |  |  | 3 | Evitar duplicados | Usuario autenticado | Retweetea mismo tweet 2 veces | Sistema avisa que ya fue compartido
|  |  |  | 4 | Retweet deshecho | Usuario autenticado | Elimina retweet | Tweet desaparece de su timeline
|  |  |  | 5 | Confirmación de acción | Usuario autenticado | Retweetea algo | Sistema muestra mensaje confirmación
HU-08 | Usuario | Me gusta | Guardar tweets favoritos | 1 | Dar "Me gusta" | Usuario autenticado | Hace clic en corazón | Tweet aparece en lista de likes
|  |  |  | 2 | Quitar "Me gusta" | Usuario autenticado | Hace clic nuevamente en corazón | Tweet desaparece de lista de likes
|  |  |  | 3 | Contador actualizado | Usuario autenticado | Da like | El contador sube en +1
|  |  |  | 4 | Evitar duplicados | Usuario autenticado | Intenta dar 2 likes al mismo tweet | Sistema no lo permite
|  |  |  | 5 | Confirmación de acción | Usuario autenticado | Da like | Sistema muestra mensaje confirmación
HU-09 | Usuario | Respuestas | Interactuar con otros | 1 | Responder tweet | Usuario autenticado | Escribe respuesta válida | Aparece debajo del tweet
|  |  |  | 2 | Validación caracteres | Usuario autenticado | Respuesta >280 caracteres | Sistema bloquea publicación
|  |  |  | 3 | Respuesta vacía | Usuario autenticado | No escribe nada | Sistema bloquea publicación
|  |  |  | 4 | Notificación al autor | Usuario autenticado | Responde tweet | Autor recibe notificación
|  |  |  | 5 | Confirmación de envío | Usuario autenticado | Envía respuesta | Sistema muestra confirmación
HU-10 | Usuario | Hashtags | Clasificar tweets | 1 | Hashtag en tweet | Usuario autenticado | Escribe #tema en tweet | Se vincula a búsquedas
|  |  |  | 2 | Hashtags múltiples | Usuario autenticado | Usa varios hashtags | Todos aparecen como clickeables
|  |  |  | 3 | Hashtag inválido | Usuario autenticado | Usa caracteres inválidos (#$$) | Sistema lo ignora
|  |  |  | 4 | Búsqueda por hashtag | Usuario autenticado | Hace clic en un hashtag | Sistema muestra timeline filtrado
|  |  |  | 5 | Tendencias | Usuario autenticado | Usa hashtag popular | Se suma al contador global
HU-11 | Usuario | Notificaciones | Avisos de actividad | 1 | Nueva respuesta | Usuario autenticado | Otro responde a su tweet | Recibe notificación
|  |  |  | 2 | Nuevo seguidor | Usuario autenticado | Otro lo sigue | Recibe notificación
|  |  |  | 3 | Nuevo like | Usuario autenticado | Otro da like a tweet | Recibe notificación
|  |  |  | 4 | Nuevo retweet | Usuario autenticado | Otro hace retweet | Recibe notificación
|  |  |  | 5 | Configuración | Usuario autenticado | Ajusta preferencias | Sistema guarda cambios
Identificador (ID) de la historia | Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU-12 | Usuario | Mensajes directos | Comunicación privada | 1 | Enviar mensaje | Usuario autenticado | Envía DM | Mensaje aparece en bandeja destinatario
|  |  |  | 2 | Recibir mensaje | Usuario autenticado | Otro envía DM | Aparece en bandeja de entrada
|  |  |  | 3 | Adjuntar archivo | Usuario autenticado | Añade archivo al mensaje | Se envía junto con el texto
|  |  |  | 4 | Conversación continua | Usuario autenticado | Responde en chat | Mensajes se muestran en orden cronológico
|  |  |  | 5 | Privacidad | Usuario autenticado | Otro intenta enviar sin permiso | Sistema bloquea envío
HU-13 | Usuario | Verificación de cuentas | Confirmar identidad | 1 | Solicitud | Usuario autenticado | Solicita verificación | Sistema registra solicitud
|  |  |  | 2 | Envío de requisitos | Usuario autenticado | Sube documentos | Sistema guarda para revisión
|  |  |  | 3 | Aprobación | Usuario autenticado | Cumple requisitos | Cuenta muestra insignia azul
|  |  |  | 4 | Rechazo | Usuario autenticado | No cumple requisitos | Sistema notifica rechazo
|  |  |  | 5 | Nuevo intento | Usuario autenticado | Solicita verificación otra vez | Sistema permite nuevo intento tras X días
HU-14 | Usuario | Informes de contenido | Reportar violaciones | 1 | Reportar tweet | Usuario autenticado | Marca tweet como inapropiado | Sistema registra reporte
|  |  |  | 2 | Reportar usuario | Usuario autenticado | Reporta cuenta | Sistema registra reporte de usuario
|  |  |  | 3 | Confirmación | Usuario autenticado | Envía reporte | Sistema muestra mensaje confirmación
|  |  |  | 4 | Seguimiento | Usuario autenticado | Consulta estado reporte | Sistema muestra estado “En revisión/Resuelto”
|  |  |  | 5 | Acción tomada | Usuario autenticado | Reporte válido | Sistema aplica sanción
HU-15 | Usuario | Integración con otras plataformas | Compartir en redes externas | 1 | Compartir en Facebook | Usuario autenticado | Selecciona “Compartir en Facebook” | Tweet aparece en su cuenta FB
|  |  |  | 2 | Compartir en Instagram | Usuario autenticado | Selecciona “Compartir en Instagram” | Tweet aparece en su cuenta IG
|  |  |  | 3 | Compartir mediante enlace | Usuario autenticado | Copia link de tweet | Sistema genera URL pública
|  |  |  | 4 | Error de conexión | Usuario autenticado | Plataforma externa no responde | Sistema muestra mensaje error
|  |  |  | 5 | Confirmación acción | Usuario autenticado | Comparte tweet | Sistema muestra confirmación

## Historias con Criterios en Text
Historias De Usuario Y Criterios De Aceptación En Texto
HISTORIA NO. 1
Historia de Usuario:
Registro de usuario: Como usuario, quiero registrarme para crear una cuenta personal.
Criterios de Aceptación:
1. Registro exitoso: Usuario nuevo en la app, Ingresa datos válidos en el formulario, La cuenta se crea y recibe confirmación.
2. Validación de campos: Usuario llena formulario incompleto, Hace clic en "Registrar", Se muestran mensajes de error indicando campos obligatorios.
3. Confirmación de correo: Usuario ingresa email válido, Envía formulario, Recibe correo de verificación.
4. Contraseña segura: Usuario escribe clave corta, Intenta registrar, Sistema indica que debe cumplir requisitos de seguridad.
5. Nombre de usuario único: Usuario elige un nombre existente, Envía formulario, Sistema notifica que debe seleccionar otro nombre.
HISTORIA NO. 2
Historia de Usuario:
Inicio de sesión: Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta.
Criterios de Aceptación:
1. Inicio exitoso: Usuario registrado, Ingresa credenciales válidas, Accede a su perfil y timeline.
2. Validación de credenciales: Usuario registrado, Ingresa clave incorrecta, El sistema muestra mensaje de error.
3. Recuperación de contraseña: Usuario registrado, Hace clic en "Olvidé mi contraseña", El sistema envía correo de recuperación.
4. Sesión persistente: Usuario registrado, Selecciona "Mantener sesión iniciada", No necesita ingresar credenciales la próxima vez.
5. Bloqueo por intentos fallidos: Usuario registrado, Ingresa 5 veces mal la contraseña, El sistema bloquea temporalmente la cuenta.
HISTORIA NO. 3
Historia de Usuario:
Publicación de tweets: Como usuario, quiero publicar tweets para compartir mensajes cortos.
Criterios de Aceptación:
1. Publicación exitosa: Usuario autenticado, Escribe tweet válido (<280 caracteres), Tweet aparece en su perfil y timeline.
2. Validación límite de caracteres: Usuario autenticado, Escribe tweet >280 caracteres, El sistema bloquea publicación y muestra aviso.
3. Adjuntar imagen: Usuario autenticado, Añade imagen al tweet, Tweet se publica con la imagen visible.
4. Tweet vacío: Usuario autenticado, No escribe nada, El sistema bloquea publicación.
5. Confirmación de envío: Usuario autenticado, Envía tweet, El sistema muestra mensaje de confirmación.
HISTORIA NO. 4
Historia de Usuario:
Seguir a otros usuarios: Como usuario, quiero seguir a otros usuarios para ver sus publicaciones en mi timeline.
Criterios de Aceptación:
1. Seguir usuario: Usuario autenticado, Hace clic en "Seguir", El usuario queda en su lista de seguidos.
2. Dejar de seguir: Usuario autenticado, Hace clic en "Dejar de seguir", Usuario desaparece de lista de seguidos.
3. Timeline actualizado: Usuario autenticado, Empieza a seguir a alguien, Sus tweets aparecen en el timeline.
4. Evitar duplicados: Usuario autenticado, Intenta seguir a alguien ya seguido, Sistema muestra que ya lo sigue.
5. Confirmación de acción: Usuario autenticado, Sigue a alguien, Sistema muestra mensaje "Ahora sigues a X".
HISTORIA NO. 5
Historia de Usuario:
Buscar usuarios: Como usuario, quiero buscar usuarios para encontrar personas específicas.
Criterios de Aceptación:
1. Búsqueda por nombre: Usuario autenticado, Ingresa nombre exacto, El sistema muestra coincidencias.
2. Búsqueda por palabra clave: Usuario autenticado, Ingresa palabra clave parcial, El sistema muestra usuarios relacionados.
3. Búsqueda vacía: Usuario autenticado, No ingresa texto, El sistema muestra aviso.
4. Resultados ordenados: Usuario autenticado, Ingresa término válido, El sistema muestra resultados por relevancia.
5. Sin coincidencias: Usuario autenticado, Ingresa nombre inexistente, El sistema muestra "No se encontraron usuarios".
HISTORIA NO. 6
Historia de Usuario:
Línea de tiempo: Como usuario, quiero ver una línea de tiempo para consultar los tweets de los usuarios que sigo.
Criterios de Aceptación:
1. Visualización timeline: Usuario autenticado, Accede a inicio, Ve tweets en orden cronológico.
2. Timeline actualizado: Usuario autenticado, Refresca página/app, Se muestran nuevos tweets.
3. Tweets propios visibles: Usuario autenticado, Publica tweet, Su tweet aparece en el timeline.
4. Tweets ordenados: Usuario autenticado, Ve inicio, Sistema muestra los más recientes primero.
5. Sin seguidos: Usuario autenticado, No sigue a nadie, Timeline aparece vacío con mensaje.
HISTORIA NO. 7
Historia de Usuario:
Retweets: Como usuario, quiero retuitear publicaciones para compartir tweets de otros con mis seguidores.
Criterios de Aceptación:
1. Retweet exitoso: Usuario autenticado, Hace clic en "Retweet", Tweet aparece en su perfil.
2. Retweet con comentario: Usuario autenticado, Selecciona “Retweet con comentario”, Tweet se publica con texto añadido.
3. Evitar duplicados: Usuario autenticado, Retweetea mismo tweet 2 veces, Sistema avisa que ya fue compartido.
4. Retweet deshecho: Usuario autenticado, Elimina retweet, Tweet desaparece de su timeline.
5. Confirmación de acción: Usuario autenticado, Retweetea algo, Sistema muestra mensaje confirmación.
HISTORIA NO. 8
Historia de Usuario:
Me gusta: Como usuario, quiero dar "me gusta" a tweets para guardarlos como favoritos.
Criterios de Aceptación:
1. Dar "Me gusta": Usuario autenticado, Hace clic en corazón, Tweet aparece en lista de likes.
2. Quitar "Me gusta": Usuario autenticado, Hace clic nuevamente en corazón, Tweet desaparece de lista de likes.
3. Contador actualizado: Usuario autenticado, Da like, El contador sube en +1.
4. Evitar duplicados: Usuario autenticado, Intenta dar 2 likes al mismo tweet, Sistema no lo permite.
5. Confirmación de acción: Usuario autenticado, Da like, Sistema muestra mensaje confirmación.
HISTORIA NO. 9
Historia de Usuario:
Respuestas: Como usuario, quiero responder a tweets para interactuar con otros usuarios.
Criterios de Aceptación:
1. Responder tweet: Usuario autenticado, Escribe respuesta válida, Aparece debajo del tweet.
2. Validación caracteres: Usuario autenticado, Respuesta >280 caracteres, Sistema bloquea publicación.
3. Respuesta vacía: Usuario autenticado, No escribe nada, Sistema bloquea publicación.
4. Notificación al autor: Usuario autenticado, Responde tweet, Autor recibe notificación.
5. Confirmación de envío: Usuario autenticado, Envía respuesta, Sistema muestra confirmación.
HISTORIA NO. 10
Historia de Usuario:
Hashtags: Como usuario, quiero usar hashtags para clasificar y facilitar la búsqueda de mis tweets.
Criterios de Aceptación:
1. Hashtag en tweet: Usuario autenticado, Escribe #tema en tweet, Se vincula a búsquedas.
2. Hashtags múltiples: Usuario autenticado, Usa varios hashtags, Todos aparecen como clickeables.
3. Hashtag inválido: Usuario autenticado, Usa caracteres inválidos (#$$), Sistema lo ignora.
4. Búsqueda por hashtag: Usuario autenticado, Hace clic en un hashtag, Sistema muestra timeline filtrado.
5. Tendencias: Usuario autenticado, Usa hashtag popular, Se suma al contador global.
HISTORIA NO. 11
Historia de Usuario:
Notificaciones: Como usuario, quiero recibir notificaciones para estar informado de actividad relevante en mi cuenta.
Criterios de Aceptación:
1. Nueva respuesta: Usuario autenticado, Otro responde a su tweet, Recibe notificación.
2. Nuevo seguidor: Usuario autenticado, Otro lo sigue, Recibe notificación.
3. Nuevo like: Usuario autenticado, Otro da like a tweet, Recibe notificación.
4. Nuevo retweet: Usuario autenticado, Otro hace retweet, Recibe notificación.
5. Configuración: Usuario autenticado, Ajusta preferencias, Sistema guarda cambios.
HISTORIA NO. 12
Historia de Usuario:
Mensajes directos: Como usuario, quiero enviar mensajes directos para comunicarme privadamente con otros usuarios.
Criterios de Aceptación:
1. Enviar mensaje: Usuario autenticado, Envía DM, Mensaje aparece en bandeja destinatario.
2. Recibir mensaje: Usuario autenticado, Otro envía DM, Aparece en bandeja de entrada.
3. Adjuntar archivo: Usuario autenticado, Añade archivo al mensaje, Se envía junto con el texto.
4. Conversación continua: Usuario autenticado, Responde en chat, Mensajes se muestran en orden cronológico.
5. Privacidad: Usuario autenticado, Otro intenta enviar sin permiso, Sistema bloquea envío.
HISTORIA NO. 13
Historia de Usuario:
Verificación de cuentas: Como usuario, quiero verificar mi cuenta para confirmar mi identidad como figura pública o entidad.
Criterios de Aceptación:
1. Solicitud: Usuario autenticado, Solicita verificación, Sistema registra solicitud.
2. Envío de requisitos: Usuario autenticado, Sube documentos, Sistema guarda para revisión.
3. Aprobación: Usuario autenticado, Cumple requisitos, Cuenta muestra insignia azul.
4. Rechazo: Usuario autenticado, No cumple requisitos, Sistema notifica rechazo.
5. Nuevo intento: Usuario autenticado, Solicita verificación otra vez, Sistema permite nuevo intento tras X días.
HISTORIA NO. 14
Historia de Usuario:
Informes de contenido: Como usuario, quiero reportar contenido o cuentas para notificar violaciones de políticas.
Criterios de Aceptación:
1. Reportar tweet: Usuario autenticado, Marca tweet como inapropiado, Sistema registra reporte.
2. Reportar usuario: Usuario autenticado, Reporta cuenta, Sistema registra reporte de usuario.
3. Confirmación: Usuario autenticado, Envía reporte, Sistema muestra mensaje confirmación.
4. Seguimiento: Usuario autenticado, Consulta estado reporte, Sistema muestra estado “En revisión/Resuelto”.
5. Acción tomada: Usuario autenticado, Reporte válido, Sistema aplica sanción.
HISTORIA NO. 15
Historia de Usuario:
Integración con otras plataformas: Como usuario, quiero compartir mis tweets en otras plataformas para aumentar su alcance.
Criterios de Aceptación:
1. Compartir en Facebook: Usuario autenticado, Selecciona “Compartir en Facebook”, Tweet aparece en su cuenta FB.
2. Compartir en Instagram: Usuario autenticado, Selecciona “Compartir en Instagram”, Tweet aparece en su cuenta IG.
3. Compartir mediante enlace: Usuario autenticado, Copia link de tweet, Sistema genera URL pública.
4. Error de conexión: Usuario autenticado, Plataforma externa no responde, Sistema muestra mensaje error.
5. Confirmación acción: Usuario autenticado, Comparte tweet, Sistema muestra confirmación.

## Paneles, Graf, ActividadesxDia
PANELES |  |  | Descomposición de Historias en Tareas | GRAFICO PANELES 3 PRIMEROS DÍAS
PRIMER DÍA |  |  |  | PRIMER DÍA
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado | HU-01: Registro de usuario (5 puntos, 18 horas) | Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
HU-01 (Registro de usuario, 18h) |  |  | T1: Diseñar UI del formulario de registro (4 horas). Crear interfaz para ingresar nombre, email y contraseña.
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h) | T2: Implementar validación frontend (campos obligatorios, contraseña segura) (4 horas). Validar formato de email y requisitos de contraseña.
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h) | T3: Desarrollar backend para creación de cuenta y verificación de email (6 horas). Implementar lógica para almacenar datos y enviar correo.
- T3 HU-01 (6h) |  |  | T4: Integrar confirmación de nombre único y pruebas unitarias (4 horas). Verificar unicidad del nombre y probar criterios de aceptación.
- T4 HU-01 (4h) |  |  | HU-02: Inicio de sesión (3 puntos, 12 horas)
HU-02 (Inicio de sesión, 12h) |  |  | T1: Diseñar UI de login (3 horas). Crear interfaz para ingreso de credenciales.
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h) | T2: Implementar autenticación backend y manejo de errores (4 horas). Validar credenciales y gestionar errores.
- T2 HU-02 (4h) |  |  | T3: Agregar recuperación de contraseña y bloqueo por intentos (3 horas). Implementar correo de recuperación y bloqueo tras 5 intentos.
- T3 HU-02 (3h) |  |  | T4: Pruebas de sesión persistente (2 horas). Verificar opción "Mantener sesión iniciada".
- T4 HU-02 (2h) |  |  | HU-03: Publicación de tweets (5 puntos, 16 horas)
... (HU-03 a HU-15 sin cambio) |  |  | T1: Diseñar UI para componer tweet (3 horas). Crear interfaz para escribir tweets y adjuntar imágenes.
T2: Implementar validación de longitud y backend para almacenamiento (5 horas). Validar límite de 280 caracteres y guardar tweets.
SEGUNDO DÍA |  |  | T3: Agregar soporte para adjuntar imágenes (4 horas). Implementar carga y visualización de imágenes.
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado | T4: Pruebas y confirmación de publicación (4 horas). Verificar tweet vacío, límite de caracteres y mensaje de confirmación.
HU-01 (Registro de usuario, 18h) |  |  | HU-04: Seguir a otros usuarios (3 puntos, 14 horas)
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h) | T1: Diseñar UI para botones de follow/unfollow (3 horas). Crear botones interactivos. | SEGUNDO DÍA
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h) | T2: Implementar backend para lista de seguidos y actualizaciones (5 horas). Gestionar relaciones en la base de datos. | Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
(Completada) |  | T3 HU-01 (Backend, 6h) | T3: Integrar timeline con nuevos follows (4 horas). Asegurar que tweets de seguidos aparezcan.
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integración, 4h) | T4: Pruebas para evitar duplicados y confirmaciones (2 horas). Verificar mensaje "Ahora sigues a X".
HU-02 (Inicio de sesión, 12h) |  |  | HU-05: Buscar usuarios (3 puntos, 12 horas)
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h) | T1: Diseñar UI de búsqueda (3 horas). Crear barra de búsqueda y resultados.
(Completada) |  | T2 HU-02 (Autenticación, 4h) | T2: Implementar backend para búsquedas por nombre o clave (4 horas). Desarrollar lógica de búsqueda.
(En progreso) | T3 HU-02 (3h) |  | T3: Manejar resultados ordenados y sin coincidencias (3 horas). Ordenar por relevancia y mostrar mensaje si no hay resultados.
- T4 HU-02 (2h) |  |  | T4: Pruebas de validación y avisos (2 horas). Verificar búsquedas vacías.
HU-03 (Publicación, 16h) |  |  | HU-06: Línea de tiempo (5 puntos, 18 horas)
(En progreso) | T1 HU-03 (3h) |  | T1: Diseñar UI del timeline (4 horas). Crear interfaz para mostrar tweets cronológicamente.
- T2 HU-03 (5h) |  |  | T2: Implementar backend para carga cronológica (6 horas). Cargar tweets de usuarios seguidos.
- T3 HU-03 (4h) |  |  | T3: Agregar refresco y manejo de timeline vacío (4 horas). Implementar refresco y mensaje para timeline sin seguidos.
- T4 HU-03 (4h) |  |  | T4: Pruebas de orden y visibilidad de tweets propios (4 horas). Verificar orden cronológico.
... (HU-04 a HU-15 sin cambio) |  |  | HU-07: Retweets (3 puntos, 14 horas)
T1: Diseñar UI para retweet (3 horas). Crear botón y opción de retweet con comentario.
TERCER DÍA |  |  | T2: Implementar backend para retweet simple y con comentario (5 horas). Desarrollar lógica para compartir tweets.
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado | T3: Manejar duplicados y deshacer (4 horas). Evitar retweets duplicados y permitir eliminarlos.
HU-01 (Registro de usuario, 18h) |  |  | T4: Pruebas de confirmación (2 horas). Verificar mensaje de confirmación.
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h) | HU-08: Me gusta (2 puntos, 10 horas)
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h) | T1: Diseñar UI del botón de like (2 horas). Crear botón de corazón.
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h) | T2: Implementar backend para likes y contador (4 horas). Gestionar lista de likes y actualizar contador.
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h) | T3: Manejar quitar like y evitar duplicados (2 horas). Permitir deshacer like.
HU-02 (Inicio de sesión, 12h) |  |  | T4: Pruebas de lista de likes (2 horas). Verificar lista de likes.
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h) | HU-09: Respuestas (3 puntos, 14 horas)
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h) | T1: Diseñar UI para respuestas (3 horas). Crear interfaz para responder tweets.
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h) | T2: Implementar backend para respuestas y validación (5 horas). Validar longitud y guardar respuestas.
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h) | T3: Agregar notificaciones al autor (4 horas). Enviar notificación al autor del tweet.
HU-03 (Publicación de tweets, 16h) |  |  | T4: Pruebas de caracteres y vacío (2 horas). Verificar límite de 280 caracteres.
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h) | HU-10: Hashtags (2 puntos, 10 horas)
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h) | T1: Diseñar integración de hashtags en UI (2 horas). Mostrar hashtags clickeables.
(En progreso) | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h) |  | T2: Implementar backend para vinculación y búsqueda (4 horas). Vincular hashtags a búsquedas. | TERCER DÍA
- T4 HU-03 (Pruebas, 4h) |  |  | T3: Manejar múltiples e inválidos (2 horas). Gestionar hashtags inválidos. | Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
HU-04 (Seguir a otros, 14h) |  |  | T4: Pruebas de tendencias (2 horas). Verificar suma a contador global.
(En progreso) | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h) |  | HU-11: Notificaciones (5 puntos, 18 horas)
- T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h) |  |  | T1: Diseñar UI de notificaciones (4 horas). Crear interfaz para mostrar notificaciones.
- T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h) |  |  | T2: Implementar backend para tipos de notificaciones (6 horas). Gestionar respuestas, likes, retweets y follows.
- T4 HU-04 (Pruebas, 2h) |  |  | T3: Agregar configuración de preferencias (4 horas). Permitir personalizar notificaciones.
... (HU-05 a HU-15 sin cambio) |  |  | T4: Pruebas de recepción en tiempo real (4 horas). Verificar notificaciones en tiempo real.
HU-12: Mensajes directos (5 puntos, 18 horas)
CUARTO DÍA |  |  | T1: Diseñar UI de chat (4 horas). Crear interfaz para mensajes privados.
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado | T2: Implementar backend para envío y recepción (6 horas). Gestionar envío/recepción de DMs.
HU-01 (Registro de usuario, 18h) |  |  | T3: Agregar adjuntos y privacidad (4 horas). Implementar carga de archivos y bloqueo sin permiso.
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h) | T4: Pruebas de conversación cronológica (4 horas). Verificar orden de mensajes.
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h) | HU-13: Verificación de cuentas (3 puntos, 14 horas)
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h) | T1: Diseñar UI para solicitud (3 horas). Crear formulario de verificación.
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h) | T2: Implementar backend para envío de documentos (5 horas). Gestionar subida de documentos.
HU-02 (Inicio de sesión, 12h) |  |  | T3: Manejar aprobación/rechazo y nuevos intentos (4 horas). Gestionar lógica de verificación.
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h) | T4: Pruebas de insignia (2 horas). Verificar visualización de insignia azul.
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h) | HU-14: Informes de contenido (2 puntos, 10 horas)
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h) | T1: Diseñar UI para reportes (2 horas). Crear interfaz para reportar tweets/cuentas.
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h) | T2: Implementar backend para registro de reportes (4 horas). Gestionar reportes.
HU-03 (Publicación de tweets, 16h) |  |  | T3: Manejar seguimiento y acción tomada (2 horas). Mostrar estado de reportes.
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h) | T4: Pruebas de confirmación (2 horas). Verificar mensaje de confirmación.
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h) | HU-15: Integración con otras plataformas (3 puntos, 14 horas)
(Completada) |  | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h) | T1: Diseñar UI para compartir (3 horas). Crear botones para compartir en Facebook/Instagram.
(En progreso) | T4 HU-03 (Pruebas, 4h) |  | T2: Implementar backend para integración (5 horas). Conectar con APIs externas.
HU-04 (Seguir a otros, 14h) |  |  | T3: Manejar errores de conexión y enlaces (4 horas). Gestionar errores y URLs públicas.
(Completada) |  | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h) | T4: Pruebas de confirmación (2 horas). Verificar mensaje de confirmación.
(En progreso) | T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h)
- T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h)
- T4 HU-04 (Pruebas, 2h)
HU-05 (Buscar usuarios, 12h)
(En progreso) | T1 HU-05 (Diseñar UI, 3h)
- T2 HU-05 (Implementar búsqueda, 4h)
- T3 HU-05 (Validar resultados, 3h)
- T4 HU-05 (Pruebas, 2h)
... (HU-06 a HU-15 sin cambio)
QUINTO DÍA
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
HU-01 (Registro de usuario, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h)
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h)
HU-02 (Inicio de sesión, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h)
HU-03 (Publicación de tweets, 16h)
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-03 (Pruebas, 4h)
HU-04 (Seguir a otros, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h)
(En progreso) | T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h)
- T4 HU-04 (Pruebas, 2h)
HU-05 (Buscar usuarios, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-05 (Diseñar UI, 3h)
(En progreso) | T2 HU-05 (Implementar búsqueda, 4h)
- T3 HU-05 (Validar resultados, 3h)
- T4 HU-05 (Pruebas, 2h)
HU-06 (Línea de tiempo, 18h)
T1 HU-06 (Diseñar UI, 4h)
- T2 HU-06 (Cargar tweets, 6h)
- T3 HU-06 (Ordenar, 4h)
- T4 HU-06 (Pruebas, 4h)
... (HU-07 a HU-15 sin cambio)
SEXTO DÍA
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
HU-01 (Registro de usuario, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h)
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h)
HU-02 (Inicio de sesión, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h)
HU-03 (Publicación de tweets, 16h)
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-03 (Pruebas, 4h)
HU-04 (Seguir a otros, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h)
(En progreso) | T4 HU-04 (Pruebas, 2h)
HU-05 (Buscar usuarios, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-05 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-05 (Implementar búsqueda, 4h)
(En progreso) | T3 HU-05 (Validar resultados, 3h)
- T4 HU-05 (Pruebas, 2h)
HU-06 (Línea de tiempo, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-06 (Diseñar UI, 4h)
(En progreso) | T2 HU-06 (Cargar tweets, 6h)
- T3 HU-06 (Ordenar, 4h)
- T4 HU-06 (Pruebas, 4h)
HU-07 (Retweets, 14h)
(En progreso) | T1 HU-07 (Diseñar UI, 3h)
- T2 HU-07 (Implementar retweet, 5h)
- T3 HU-07 (Validar, 4h)
- T4 HU-07 (Pruebas, 2h)
... (HU-08 a HU-15 sin cambio)
SÉPTIMO DÍA
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
HU-01 (Registro de usuario, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h)
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h)
HU-02 (Inicio de sesión, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h)
HU-03 (Publicación de tweets, 16h)
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-03 (Pruebas, 4h)
HU-04 (Seguir a otros, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-04 (Pruebas, 2h)
HU-05 (Buscar usuarios, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-05 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-05 (Implementar búsqueda, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-05 (Validar resultados, 3h)
(En progreso) | T4 HU-05 (Pruebas, 2h)
HU-06 (Línea de tiempo, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-06 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-06 (Cargar tweets, 6h)
(En progreso) | T3 HU-06 (Ordenar, 4h)
- T4 HU-06 (Pruebas, 4h)
HU-07 (Retweets, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-07 (Diseñar UI, 3h)
(En progreso) | T2 HU-07 (Implementar retweet, 5h)
- T3 HU-07 (Validar, 4h)
- T4 HU-07 (Pruebas, 2h)
HU-08 (Me gusta, 10h)
(En progreso) | T1 HU-08 (Diseñar UI, 2h)
- T2 HU-08 (Implementar me gusta, 4h)
- T3 HU-08 (Validar, 2h)
- T4 HU-08 (Pruebas, 2h)
... (HU-09 a HU-15 sin cambio)
OCTAVO DÍA
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
HU-01 (Registro de usuario, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h)
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h)
HU-02 (Inicio de sesión, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h)
HU-03 (Publicación de tweets, 16h)
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-03 (Pruebas, 4h)
HU-04 (Seguir a otros, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-04 (Pruebas, 2h)
HU-05 (Buscar usuarios, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-05 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-05 (Implementar búsqueda, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-05 (Validar resultados, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-05 (Pruebas, 2h)
HU-06 (Línea de tiempo, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-06 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-06 (Cargar tweets, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-06 (Ordenar, 4h)
(En progreso) | T4 HU-06 (Pruebas, 4h)
HU-07 (Retweets, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-07 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-07 (Implementar retweet, 5h)
(En progreso) | T3 HU-07 (Validar, 4h)
- T4 HU-07 (Pruebas, 2h)
HU-08 (Me gusta, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-08 (Diseñar UI, 2h)
(En progreso) | T2 HU-08 (Implementar me gusta, 4h)
- T3 HU-08 (Validar, 2h)
- T4 HU-08 (Pruebas, 2h)
HU-09 (Respuestas, 14h)
(En progreso) | T1 HU-09 (Diseñar UI, 3h)
- T2 HU-09 (Implementar respuestas, 5h)
- T3 HU-09 (Validar, 4h)
- T4 HU-09 (Pruebas, 2h)
... (HU-10 a HU-15 sin cambio)
NOVENO DÍA
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
HU-01 (Registro de usuario, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h)
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h)
HU-02 (Inicio de sesión, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h)
HU-03 (Publicación de tweets, 16h)
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-03 (Pruebas, 4h)
HU-04 (Seguir a otros, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-04 (Pruebas, 2h)
HU-05 (Buscar usuarios, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-05 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-05 (Implementar búsqueda, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-05 (Validar resultados, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-05 (Pruebas, 2h)
HU-06 (Línea de tiempo, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-06 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-06 (Cargar tweets, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-06 (Ordenar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-06 (Pruebas, 4h)
HU-07 (Retweets, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-07 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-07 (Implementar retweet, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-07 (Validar, 4h)
(En progreso) | T4 HU-07 (Pruebas, 2h)
HU-08 (Me gusta, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-08 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-08 (Implementar me gusta, 4h)
(En progreso) | T3 HU-08 (Validar, 2h)
- T4 HU-08 (Pruebas, 2h)
HU-09 (Respuestas, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-09 (Diseñar UI, 3h)
(En progreso) | T2 HU-09 (Implementar respuestas, 5h)
- T3 HU-09 (Validar, 4h)
- T4 HU-09 (Pruebas, 2h)
HU-10 (Hashtags, 10h)
(En progreso) | T1 HU-10 (Diseñar UI, 2h)
- T2 HU-10 (Implementar hashtags, 4h)
- T3 HU-10 (Validar, 2h)
- T4 HU-10 (Pruebas, 2h)
... (HU-11 a HU-15 sin cambio)
DECIMO DÍA
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
HU-01 (Registro de usuario, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h)
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h)
HU-02 (Inicio de sesión, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h)
HU-03 (Publicación de tweets, 16h)
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-03 (Pruebas, 4h)
HU-04 (Seguir a otros, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-04 (Pruebas, 2h)
HU-05 (Buscar usuarios, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-05 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-05 (Implementar búsqueda, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-05 (Validar resultados, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-05 (Pruebas, 2h)
HU-06 (Línea de tiempo, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-06 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-06 (Cargar tweets, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-06 (Ordenar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-06 (Pruebas, 4h)
HU-07 (Retweets, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-07 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-07 (Implementar retweet, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-07 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-07 (Pruebas, 2h)
HU-08 (Me gusta, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-08 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-08 (Implementar me gusta, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-08 (Validar, 2h)
(En progreso) | T4 HU-08 (Pruebas, 2h)
HU-09 (Respuestas, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-09 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-09 (Implementar respuestas, 5h)
(En progreso) | T3 HU-09 (Validar, 4h)
- T4 HU-09 (Pruebas, 2h)
HU-10 (Hashtags, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-10 (Diseñar UI, 2h)
(En progreso) | T2 HU-10 (Implementar hashtags, 4h)
- T3 HU-10 (Validar, 2h)
- T4 HU-10 (Pruebas, 2h)
HU-11 (Notificaciones, 18h)
(En progreso) | T1 HU-11 (Diseñar UI, 4h)
- T2 HU-11 (Implementar notificaciones, 6h)
- T3 HU-11 (Validar, 4h)
- T4 HU-11 (Pruebas, 4h)
... (HU-12 a HU-15 sin cambio)
ONCEAVO DÍA
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
HU-01 (Registro de usuario, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h)
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h)
HU-02 (Inicio de sesión, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h)
HU-03 (Publicación de tweets, 16h)
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-03 (Pruebas, 4h)
HU-04 (Seguir a otros, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-04 (Pruebas, 2h)
HU-05 (Buscar usuarios, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-05 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-05 (Implementar búsqueda, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-05 (Validar resultados, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-05 (Pruebas, 2h)
HU-06 (Línea de tiempo, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-06 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-06 (Cargar tweets, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-06 (Ordenar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-06 (Pruebas, 4h)
HU-07 (Retweets, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-07 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-07 (Implementar retweet, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-07 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-07 (Pruebas, 2h)
HU-08 (Me gusta, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-08 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-08 (Implementar me gusta, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-08 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-08 (Pruebas, 2h)
HU-09 (Respuestas, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-09 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-09 (Implementar respuestas, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-09 (Validar, 4h)
(En progreso) | T4 HU-09 (Pruebas, 2h)
HU-10 (Hashtags, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-10 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-10 (Implementar hashtags, 4h)
(En progreso) | T3 HU-10 (Validar, 2h)
- T4 HU-10 (Pruebas, 2h)
HU-11 (Notificaciones, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-11 (Diseñar UI, 4h)
(En progreso) | T2 HU-11 (Implementar notificaciones, 6h)
- T3 HU-11 (Validar, 4h)
- T4 HU-11 (Pruebas, 4h)
HU-12 (Mensajes directos, 18h)
(En progreso) | T1 HU-12 (Diseñar UI, 4h)
- T2 HU-12 (Implementar mensajes, 6h)
- T3 HU-12 (Validar, 4h)
- T4 HU-12 (Pruebas, 4h)
... (HU-13 a HU-15 sin cambio)
DOCEAVO DÍA
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
HU-01 (Registro de usuario, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h)
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h)
HU-02 (Inicio de sesión, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h)
HU-03 (Publicación de tweets, 16h)
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-03 (Pruebas, 4h)
HU-04 (Seguir a otros, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-04 (Pruebas, 2h)
HU-05 (Buscar usuarios, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-05 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-05 (Implementar búsqueda, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-05 (Validar resultados, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-05 (Pruebas, 2h)
HU-06 (Línea de tiempo, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-06 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-06 (Cargar tweets, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-06 (Ordenar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-06 (Pruebas, 4h)
HU-07 (Retweets, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-07 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-07 (Implementar retweet, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-07 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-07 (Pruebas, 2h)
HU-08 (Me gusta, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-08 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-08 (Implementar me gusta, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-08 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-08 (Pruebas, 2h)
HU-09 (Respuestas, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-09 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-09 (Implementar respuestas, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-09 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-09 (Pruebas, 2h)
HU-10 (Hashtags, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-10 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-10 (Implementar hashtags, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-10 (Validar, 2h)
(En progreso) | T4 HU-10 (Pruebas, 2h)
HU-11 (Notificaciones, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-11 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-11 (Implementar notificaciones, 6h)
(En progreso) | T3 HU-11 (Validar, 4h)
- T4 HU-11 (Pruebas, 4h)
HU-12 (Mensajes directos, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-12 (Diseñar UI, 4h)
(En progreso) | T2 HU-12 (Implementar mensajes, 6h)
- T3 HU-12 (Validar, 4h)
- T4 HU-12 (Pruebas, 4h)
HU-13 (Verificación, 14h)
(En progreso) | T1 HU-13 (Diseñar UI, 3h)
- T2 HU-13 (Implementar verificación, 5h)
- T3 HU-13 (Validar, 4h)
- T4 HU-13 (Pruebas, 2h)
... (HU-14 a HU-15 sin cambio)
TRECEAVO DÍA
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
HU-01 (Registro de usuario, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h)
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h)
HU-02 (Inicio de sesión, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h)
HU-03 (Publicación de tweets, 16h)
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-03 (Pruebas, 4h)
HU-04 (Seguir a otros, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-04 (Pruebas, 2h)
HU-05 (Buscar usuarios, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-05 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-05 (Implementar búsqueda, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-05 (Validar resultados, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-05 (Pruebas, 2h)
HU-06 (Línea de tiempo, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-06 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-06 (Cargar tweets, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-06 (Ordenar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-06 (Pruebas, 4h)
HU-07 (Retweets, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-07 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-07 (Implementar retweet, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-07 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-07 (Pruebas, 2h)
HU-08 (Me gusta, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-08 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-08 (Implementar me gusta, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-08 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-08 (Pruebas, 2h)
HU-09 (Respuestas, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-09 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-09 (Implementar respuestas, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-09 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-09 (Pruebas, 2h)
HU-10 (Hashtags, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-10 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-10 (Implementar hashtags, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-10 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-10 (Pruebas, 2h)
HU-11 (Notificaciones, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-11 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-11 (Implementar notificaciones, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-11 (Validar, 4h)
(En progreso) | T4 HU-11 (Pruebas, 4h)
HU-12 (Mensajes directos, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-12 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-12 (Implementar mensajes, 6h)
(En progreso) | T3 HU-12 (Validar, 4h)
- T4 HU-12 (Pruebas, 4h)
HU-13 (Verificación, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-13 (Diseñar UI, 3h)
(En progreso) | T2 HU-13 (Implementar verificación, 5h)
- T3 HU-13 (Validar, 4h)
- T4 HU-13 (Pruebas, 2h)
HU-14 (Informes, 10h)
(En progreso) | T1 HU-14 (Diseñar UI, 2h)
- T2 HU-14 (Implementar informes, 4h)
- T3 HU-14 (Validar, 2h)
- T4 HU-14 (Pruebas, 2h)
HU-15 (Integración, 14h)
- T1 HU-15 (Diseñar UI, 3h)
- T2 HU-15 (Implementar integración, 5h)
- T3 HU-15 (Validar, 4h)
- T4 HU-15 (Pruebas, 2h)
CATORCEAVO DÍA
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
HU-01 (Registro de usuario, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h)
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h)
HU-02 (Inicio de sesión, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h)
HU-03 (Publicación de tweets, 16h)
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-03 (Pruebas, 4h)
HU-04 (Seguir a otros, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-04 (Pruebas, 2h)
HU-05 (Buscar usuarios, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-05 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-05 (Implementar búsqueda, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-05 (Validar resultados, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-05 (Pruebas, 2h)
HU-06 (Línea de tiempo, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-06 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-06 (Cargar tweets, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-06 (Ordenar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-06 (Pruebas, 4h)
HU-07 (Retweets, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-07 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-07 (Implementar retweet, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-07 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-07 (Pruebas, 2h)
HU-08 (Me gusta, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-08 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-08 (Implementar me gusta, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-08 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-08 (Pruebas, 2h)
HU-09 (Respuestas, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-09 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-09 (Implementar respuestas, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-09 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-09 (Pruebas, 2h)
HU-10 (Hashtags, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-10 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-10 (Implementar hashtags, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-10 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-10 (Pruebas, 2h)
HU-11 (Notificaciones, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-11 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-11 (Implementar notificaciones, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-11 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-11 (Pruebas, 4h)
HU-12 (Mensajes directos, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-12 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-12 (Implementar mensajes, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-12 (Validar, 4h)
(En progreso) | T4 HU-12 (Pruebas, 4h)
HU-13 (Verificación, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-13 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-13 (Implementar verificación, 5h)
(En progreso) | T3 HU-13 (Validar, 4h)
- T4 HU-13 (Pruebas, 2h)
HU-14 (Informes, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-14 (Diseñar UI, 2h)
(En progreso) | T2 HU-14 (Implementar informes, 4h)
- T3 HU-14 (Validar, 2h)
- T4 HU-14 (Pruebas, 2h)
HU-15 (Integración, 14h)
(En progreso) | T1 HU-15 (Diseñar UI, 3h)
- T2 HU-15 (Implementar integración, 5h)
- T3 HU-15 (Validar, 4h)
- T4 HU-15 (Pruebas, 2h)
QUINCEAVO DÍA
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
HU-01 (Registro de usuario, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h)
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h)
HU-02 (Inicio de sesión, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h)
HU-03 (Publicación de tweets, 16h)
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-03 (Pruebas, 4h)
HU-04 (Seguir a otros, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-04 (Pruebas, 2h)
HU-05 (Buscar usuarios, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-05 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-05 (Implementar búsqueda, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-05 (Validar resultados, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-05 (Pruebas, 2h)
HU-06 (Línea de tiempo, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-06 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-06 (Cargar tweets, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-06 (Ordenar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-06 (Pruebas, 4h)
HU-07 (Retweets, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-07 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-07 (Implementar retweet, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-07 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-07 (Pruebas, 2h)
HU-08 (Me gusta, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-08 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-08 (Implementar me gusta, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-08 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-08 (Pruebas, 2h)
HU-09 (Respuestas, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-09 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-09 (Implementar respuestas, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-09 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-09 (Pruebas, 2h)
HU-10 (Hashtags, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-10 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-10 (Implementar hashtags, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-10 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-10 (Pruebas, 2h)
HU-11 (Notificaciones, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-11 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-11 (Implementar notificaciones, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-11 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-11 (Pruebas, 4h)
HU-12 (Mensajes directos, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-12 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-12 (Implementar mensajes, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-12 (Validar, 4h)
(En progreso) | T4 HU-12 (Pruebas, 4h)
HU-13 (Verificación, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-13 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-13 (Implementar verificación, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-13 (Validar, 4h)
(En progreso) | T4 HU-13 (Pruebas, 2h)
HU-14 (Informes, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-14 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-14 (Implementar informes, 4h)
(En progreso) | T3 HU-14 (Validar, 2h)
- T4 HU-14 (Pruebas, 2h)
HU-15 (Integración, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-15 (Diseñar UI, 3h)
(En progreso) | T2 HU-15 (Implementar integración, 5h)
- T3 HU-15 (Validar, 4h)
- T4 HU-15 (Pruebas, 2h)
DIECISEISAVO DÍA
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
HU-01 (Registro de usuario, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h)
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h)
HU-02 (Inicio de sesión, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h)
HU-03 (Publicación de tweets, 16h)
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-03 (Pruebas, 4h)
HU-04 (Seguir a otros, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-04 (Pruebas, 2h)
HU-05 (Buscar usuarios, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-05 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-05 (Implementar búsqueda, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-05 (Validar resultados, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-05 (Pruebas, 2h)
HU-06 (Línea de tiempo, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-06 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-06 (Cargar tweets, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-06 (Ordenar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-06 (Pruebas, 4h)
HU-07 (Retweets, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-07 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-07 (Implementar retweet, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-07 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-07 (Pruebas, 2h)
HU-08 (Me gusta, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-08 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-08 (Implementar me gusta, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-08 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-08 (Pruebas, 2h)
HU-09 (Respuestas, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-09 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-09 (Implementar respuestas, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-09 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-09 (Pruebas, 2h)
HU-10 (Hashtags, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-10 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-10 (Implementar hashtags, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-10 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-10 (Pruebas, 2h)
HU-11 (Notificaciones, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-11 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-11 (Implementar notificaciones, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-11 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-11 (Pruebas, 4h)
HU-12 (Mensajes directos, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-12 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-12 (Implementar mensajes, 6h)
(En progreso) | T3 HU-12 (Validar, 4h)
- T4 HU-12 (Pruebas, 4h)
HU-13 (Verificación, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-13 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-13 (Implementar verificación, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-13 (Validar, 4h)
(En progreso) | T4 HU-13 (Pruebas, 2h)
HU-14 (Informes, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-14 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-14 (Implementar informes, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-14 (Validar, 2h)
(En progreso) | T4 HU-14 (Pruebas, 2h)
HU-15 (Integración, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-15 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-15 (Implementar integración, 5h)
(En progreso) | T3 HU-15 (Validar, 4h)
- T4 HU-15 (Pruebas, 2h)
DIECISIETESAVO DÍA
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
HU-01 (Registro de usuario, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h)
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h)
HU-02 (Inicio de sesión, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h)
HU-03 (Publicación de tweets, 16h)
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-03 (Pruebas, 4h)
HU-04 (Seguir a otros, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-04 (Pruebas, 2h)
HU-05 (Buscar usuarios, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-05 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-05 (Implementar búsqueda, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-05 (Validar resultados, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-05 (Pruebas, 2h)
HU-06 (Línea de tiempo, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-06 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-06 (Cargar tweets, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-06 (Ordenar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-06 (Pruebas, 4h)
HU-07 (Retweets, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-07 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-07 (Implementar retweet, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-07 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-07 (Pruebas, 2h)
HU-08 (Me gusta, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-08 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-08 (Implementar me gusta, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-08 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-08 (Pruebas, 2h)
HU-09 (Respuestas, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-09 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-09 (Implementar respuestas, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-09 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-09 (Pruebas, 2h)
HU-10 (Hashtags, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-10 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-10 (Implementar hashtags, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-10 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-10 (Pruebas, 2h)
HU-11 (Notificaciones, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-11 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-11 (Implementar notificaciones, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-11 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-11 (Pruebas, 4h)
HU-12 (Mensajes directos, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-12 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-12 (Implementar mensajes, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-12 (Validar, 4h)
(En progreso) | T4 HU-12 (Pruebas, 4h)
HU-13 (Verificación, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-13 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-13 (Implementar verificación, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-13 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-13 (Pruebas, 2h)
HU-14 (Informes, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-14 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-14 (Implementar informes, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-14 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-14 (Pruebas, 2h)
HU-15 (Integración, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-15 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-15 (Implementar integración, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-15 (Validar, 4h)
(En progreso) | T4 HU-15 (Pruebas, 2h)
DIECIOCHOAVO DÍA
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
HU-01 (Registro de usuario, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h)
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h)
HU-02 (Inicio de sesión, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h)
HU-03 (Publicación de tweets, 16h)
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-03 (Pruebas, 4h)
HU-04 (Seguir a otros, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-04 (Pruebas, 2h)
HU-05 (Buscar usuarios, 12h)
(Completada) |  | T1 HU-05 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-05 (Implementar búsqueda, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-05 (Validar resultados, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-05 (Pruebas, 2h)
HU-06 (Línea de tiempo, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-06 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-06 (Cargar tweets, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-06 (Ordenar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-06 (Pruebas, 4h)
HU-07 (Retweets, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-07 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-07 (Implementar retweet, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-07 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-07 (Pruebas, 2h)
HU-08 (Me gusta, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-08 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-08 (Implementar me gusta, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-08 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-08 (Pruebas, 2h)
HU-09 (Respuestas, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-09 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-09 (Implementar respuestas, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-09 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-09 (Pruebas, 2h)
HU-10 (Hashtags, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-10 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-10 (Implementar hashtags, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-10 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-10 (Pruebas, 2h)
HU-11 (Notificaciones, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-11 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-11 (Implementar notificaciones, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-11 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-11 (Pruebas, 4h)
HU-12 (Mensajes directos, 18h)
(Completada) |  | T1 HU-12 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-12 (Implementar mensajes, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-12 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-12 (Pruebas, 4h)
HU-13 (Verificación, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-13 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-13 (Implementar verificación, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-13 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-13 (Pruebas, 2h)
HU-14 (Informes, 10h)
(Completada) |  | T1 HU-14 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-14 (Implementar informes, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-14 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-14 (Pruebas, 2h)
HU-15 (Integración, 14h)
(Completada) |  | T1 HU-15 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-15 (Implementar integración, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-15 (Validar, 4h)
(En progreso) | T4 HU-15 (Pruebas, 2h)
DIECINUEVEAVO DÍA
Sprint Backlog | En Progreso | Terminado
(Completada) |  | T1 HU-01 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-01 (Validación frontend, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-01 (Desarrollar backend, 6h)
(Completada) |  | T4 HU-01 (Integrar confirmación, 4h)
(Completada) |  | T1 HU-02 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-02 (Implementar autenticación, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-02 (Recuperación y bloqueo, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-02 (Pruebas sesión, 2h)
(Completada) |  | T1 HU-03 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-03 (Validación y backend, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-03 (Implementar publicación, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-03 (Pruebas, 4h)
(Completada) |  | T1 HU-04 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-04 (Implementar lógica, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-04 (Validar relaciones, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-04 (Pruebas, 2h)
(Completada) |  | T1 HU-05 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-05 (Implementar búsqueda, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-05 (Validar resultados, 3h)
(Completada) |  | T4 HU-05 (Pruebas, 2h)
(Completada) |  | T1 HU-06 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-06 (Cargar tweets, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-06 (Ordenar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-06 (Pruebas, 4h)
(Completada) |  | T1 HU-07 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-07 (Implementar retweet, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-07 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-07 (Pruebas, 2h)
(Completada) |  | T1 HU-08 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-08 (Implementar me gusta, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-08 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-08 (Pruebas, 2h)
(Completada) |  | T1 HU-09 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-09 (Implementar respuestas, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-09 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-09 (Pruebas, 2h)
(Completada) |  | T1 HU-10 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-10 (Implementar hashtags, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-10 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-10 (Pruebas, 2h)
(Completada) |  | T1 HU-11 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-11 (Implementar notificaciones, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-11 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-11 (Pruebas, 4h)
(Completada) |  | T1 HU-12 (Diseñar UI, 4h)
(Completada) |  | T2 HU-12 (Implementar mensajes, 6h)
(Completada) |  | T3 HU-12 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-12 (Pruebas, 4h)
(Completada) |  | T1 HU-13 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-13 (Implementar verificación, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-13 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-13 (Pruebas, 2h)
(Completada) |  | T1 HU-14 (Diseñar UI, 2h)
(Completada) |  | T2 HU-14 (Implementar informes, 4h)
(Completada) |  | T3 HU-14 (Validar, 2h)
(Completada) |  | T4 HU-14 (Pruebas, 2h)
(Completada) |  | T1 HU-15 (Diseñar UI, 3h)
(Completada) |  | T2 HU-15 (Implementar integración, 5h)
(Completada) |  | T3 HU-15 (Validar, 4h)
(Completada) |  | T4 HU-15 (Pruebas, 2h)